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Строительно-монтажные работы, дом 120 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
Исполнитель: Алесь, подрядчик, тел. +375 __ ___-__-__
Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________
ЭТАП 1 · ФУНДАМЕНТ, 12 РАБОЧИХ ДНЕЙ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	1
	Копка траншеи вручную
	м³
	18
	45
	810

	2
	Бетонная подготовка
	м²
	60
	15
	900

	3
	Ленточный фундамент
	м³
	14
	184
	2 576

	
	ИТОГО · этап 1 · фундамент, 12 рабочих дней
	
	
	
	4 286



ЭТАП 2 · КОРОБКА, 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	4
	Кладка газосиликата, стена 300–400 мм
	м³
	42
	70
	2 940

	5
	Армопояс монолитный
	м.п.
	46
	55
	2 530

	6
	Монтаж железобетонных перемычек
	шт
	8
	31
	248

	
	ИТОГО · этап 2 · коробка, 20 рабочих дней
	
	
	
	5 718



ЭТАП 3 · КРОВЛЯ, 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	7
	Монтаж стропильной системы
	м²
	120
	12
	1 440

	8
	Обрешётка и контробрешётка
	м²
	120
	6
	720

	9
	Монтаж металлочерепицы
	м²
	120
	8
	960

	10
	Конёк и ендова
	м.п.
	26
	5
	130

	11
	Монтаж водостока
	м.п.
	34
	12
	408

	
	ИТОГО · этап 3 · кровля, 10 рабочих дней
	
	
	
	3 658



Всего работы: 13 662 Br
ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ: 13 662 Br

СРОК И УСЛОВИЯ
•  Оплата по этапам: аванс 30 %, остальное по факту приёмки этапа.
•  Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.
•  Материалы заказчика принимаются по накладной.
•  Предложение действует 14 дней с даты составления.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by




