## КП
СметаПросто |  |  | Коммерческое предложение
smetaprosto.by |  |  | № __ от __.__.2026
Строительно-монтажные работы, дом 120 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  | ЗАКАЗЧИК · ОБЪЕКТ
Алесь, подрядчик |  |  | ______________________
тел. +375 __ ___-__-__ |  |  | г. ________, ул. ________
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br
ЭТАП 1 · ФУНДАМЕНТ, 12 РАБОЧИХ ДНЕЙ
1 | Копка траншеи вручную | м³ | 18 | 45
2 | Бетонная подготовка | м² | 60 | 15
3 | Ленточный фундамент | м³ | 14 | 184
ИТОГО · этап 1 · фундамент, 12 рабочих дней
ЭТАП 2 · КОРОБКА, 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ
4 | Кладка газосиликата, стена 300–400 мм | м³ | 42 | 70
5 | Армопояс монолитный | м.п. | 46 | 55
6 | Монтаж железобетонных перемычек | шт | 8 | 31
ИТОГО · этап 2 · коробка, 20 рабочих дней
ЭТАП 3 · КРОВЛЯ, 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
7 | Монтаж стропильной системы | м² | 120 | 12
8 | Обрешётка и контробрешётка | м² | 120 | 6
9 | Монтаж металлочерепицы | м² | 120 | 8
10 | Конёк и ендова | м.п. | 26 | 5
11 | Монтаж водостока | м.п. | 34 | 12
ИТОГО · этап 3 · кровля, 10 рабочих дней
ВСЕГО РАБОТЫ
ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ
СРОК И УСЛОВИЯ
• Оплата по этапам: аванс 30 %, остальное по факту приёмки этапа.
• Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.
• Материалы заказчика принимаются по накладной.
• Предложение действует 14 дней с даты составления.
Исполнитель ____________ |  |  | Заказчик ____________
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by