## Бланк
СметаПросто |  |  | РАБОЧИЙ ЛИСТ ОБМЕРА
smetaprosto.by |  |  | Бланк: заполняется на объекте
ОБЪЕКТ, АДРЕС |  |  | ДАТА ОБМЕРА
_________________________ |  |  | «____» __________ 20__ г.
ЗАКАЗЧИК |  |  | ОБМЕР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО)
_________________________ |  |  | _________________________
№ | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО ДЕЛАЕМ | ЕД. | ОБЪЁМ | ОСНОВАНИЕ ЗАМЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Начинай с дальнего помещения и двигайся к выходу: тогда ни одна комната не выпадет. Записывай в тех единицах, в которых у тебя проставлены цены, а спорное помечай словом «вскрыть» прямо в строке.
ВСЕГО ПОЗИЦИЙ
ИТОГО м²
ИТОГО м
ИТОГО шт
ОБМЕР ПРОВЁЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) |  |  | __________ / ________________
ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) |  |  | __________ / ________________
ДАТА |  |  | «____» __________ 20__ г.
Лист не сметный документ и никем не утверждён: он отвечает на вопрос, сколько работы. Стоимость считается отдельно, в смете. Основание замера это строка на одну секунду, а спор про объём она снимает целиком.
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by

## Пример
СметаПросто |  |  | РАБОЧИЙ ЛИСТ ОБМЕРА
smetaprosto.by |  |  | Пример заполнения
ОБЪЕКТ, АДРЕС |  |  | ДАТА ОБМЕРА
г. Гомель, ул. Советская, 14, кв. 27 |  |  | 12.08.2026
ЗАКАЗЧИК |  |  | ОБМЕР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО)
Ковалевич Дмитрий Иванович |  |  | Мастер-отделочник Савицкий А. П.
№ | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО ДЕЛАЕМ | ЕД. | ОБЪЁМ | ОСНОВАНИЕ ЗАМЕРА
1 | Кухня | Демонтаж плитки со стен | м² | 14 | обмер на месте
2 | Кухня | Штукатурка стен по маякам | м² | 22 | обмер, за вычетом проёмов
3 | Кухня | Установка подрозетников | шт | 6 | схема электрики
4 | Санузел | Гидроизоляция пола, два слоя | м² | 4.2 | обмер на месте
5 | Санузел | Плитка на стены | м² | 18 | обмер, за вычетом двери
6 | Коридор | Стяжка пола | м² | 9 | обмер на месте
7 | Коридор | Монтаж плинтуса | м | 11 | обмер, углы и стыки
8 | Комната | Демонтаж старого покрытия пола | м² | 16 | обмер на месте
9 | Комната | Вывоз мусора | м³ | 3 | этаж 4, лифта нет
ВСЕГО ПОЗИЦИЙ
ИТОГО м²
ИТОГО м
ИТОГО шт
ОБМЕР ПРОВЁЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) |  |  | Савицкий А. П.
ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) |  |  | Ковалевич Д. И.
ДАТА |  |  | 12.08.2026
Лист не сметный документ и никем не утверждён: он отвечает на вопрос, сколько работы. Стоимость считается отдельно, в смете. Основание замера это строка на одну секунду, а спор про объём она снимает целиком.
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by